## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | Habit Tracker |  |  |  |  | NOMBRE DE LA MATERIA | [6 empty] | Seminario de Ingeniería de Software
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |  | Equipo 4 |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2024-08-30
ID | TÍTULO DE LA TAREA | DEPENDENCIAS | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [26 empty] | FASE TRES
[8 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[8 empty] | 26/08 - 30/08 |  |  |  |  | 02/09 - 06/09 |  |  |  |  | 09/09 - 13/09 |  |  |  |  | 16/09 / 20/09 |  |  |  |  | 23/09 - 27/09 |  |  |  |  | 30/09 - 04/10 |  |  |  |  | 07/11 - 11/11 |  |  |  |  | 14/11 - 18/11 |  |  |  |  | 21/10 - 25/10 |  |  |  |  | 28/10 - 01/11 |  |  |  |  | 04/11 - 08/11 |  |  |  |  | 11/11 - 15/11
[8 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Planificación y Diseño
2024-01-01 | Planificación el proyecto | NA | Todo el equipo | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 4 | 100% | bar: 26/08 - 30/08 L to 26/08 - 30/08 V; 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2024-02-01 | Revisión y redación de requerimientos | NA | Todo el equipo | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 7 | 69% | bar: 02/09 - 06/09 L to 09/09 - 13/09 L; 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
| Milestone 1 |  | Todo el equipo | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0
1.3 | Diseño de la arquitectura | 2024-02-01 | Todo el equipo | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | 0% | bar: 09/09 - 13/09 M to 09/09 - 13/09 V; 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
1.4 | Diagramas UML | 2024-04-01 | Todo el equipo | 2024-09-14 | 2024-09-21 | 7 | 0% | bar: 16/09 / 20/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
1.5 | Diseño de la base de datos | 2024-02-01 | Javier | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
1.6 | Diseño de la interfaz de usuario | 2024-02-01 | Diana | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
1.7 | Diseño de modulos de backend | 2024-02-01 | Angel | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2 | Codificación
2.1 | Creación de la Base de Datos | 2024-05-01 | Javier | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 3 | 0% | bar: 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2.2 | Desarrollo del Backend (implementación de la API REST) | 2024-07-01 | Antonio | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 3 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 30/09 - 04/10 L to 30/09 - 04/10 J; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2.3 | Desarrollo del Backend (CRUD) | 2024-07-01 | Angel | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 7 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 30/09 - 04/10 V to 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
| Peer Review | 2.1, 2.2 y 2.3 | Diana y Javier | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 3 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 07/11 - 11/11 V to 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2.4 | Implementación de la interfaz de usuario | 2024-06-01 | Diana | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 14 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 30/09 - 04/10 L to 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2.5 | Implementación de componentes para la gestion de notas y progreso | 2024-06-01 | Diana | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L to 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
| Peer Review | 2.4 y 2.5 | Antonio y Angel | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X to 14/11 - 18/11 V; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2.6 | Integración del frontend y backend | 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 | Diana, Javier, Antonio | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 21/10 - 25/10 L to 21/10 - 25/10 V; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
| Milestone 2 |  | Todo el equipo | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0
2.7 | Integración del sistema de notificaciones | 2.2 y 2.6 | Angel | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 4 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 21/10 - 25/10 V to 28/10 - 01/11 M; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2.8 | Implementación del sistema de motivación | 2.2 y 2.6 | Diana | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 4 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 21/10 - 25/10 V to 28/10 - 01/11 M; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
| Peer Review | 2.7 y 2.8 | Antonio y Javier | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 28/10 - 01/11 X to 28/10 - 01/11 J; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
3 | Diseño de Pruebas
2018-01-03 | Diseño de Pruebas Modulares | 2.1 - 2.8 | Angel | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 28/10 - 01/11 V to 04/11 - 08/11 X
2018-02-03 | Diseño de Pruebas de Integración | 2.1 - 2.8 | Diana | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 28/10 - 01/11 V to 04/11 - 08/11 X
3.3 | Diseño de Pruebas de Sistema | 2.1 - 2.18 | Antonio | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 28/10 - 01/11 V to 04/11 - 08/11 X
| Peer Review | 3.1, 3.2 y 3.3 | Javier y Diana | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
4 | Ejecución de Pruebas
2018-01-04 | Ejecución de Pruebas unitarias | 2024-01-03 | Antonio | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2018-02-04 | Realizacion de Pruebas de Integración | 2024-02-03 | Angel | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2018-03-04 | Ejecución de Pruebas del Sistema | 2024-03-03 | Javier | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
2018-04-04 | Documentación de los Resultados (passed, fail) | 4.1, 4.2 y 4.3 | Todo el equipo | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X
5 | Reporte de Pruebas
2024-01-05 | Presentación del reporte de pruebas | 2024-04-04 | Todo el equipo | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 J
| Milestone 3 |  | Todo el equipo | 2024-11-07 | 2024-11-07
6 | Creación del Manual de Usuario
2024-01-06 | Redacción del Manual | 2 y 4 | Todo el equipo | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 | 0% | bar: 23/09 - 27/09 L to 23/09 - 27/09 X; 14/11 - 18/11 L; 14/11 - 18/11 X; 04/11 - 08/11 L to 04/11 - 08/11 X; 11/11 - 15/11 L
7 | Entrega del Proyecto